## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 外国专家生活融入保障经费
主管部门 |  | 北京海外学人中心（北京市领导人才考核评价服务中心） |  |  |  | 实施单位 |  | 北京海外学人中心（北京市领导人才考核评价服务中心）
项目负责人 |  | 娜琳 |  |  |  | 联系电话 |  | 89153860
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 310 | 238 | 233.8077 |  | 10 |  | 98.24% |  | 9.8239
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 310 | 238 | 233.8077 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过加强外国专家公共服务体系建设，努力提升服务质量，做好外籍人才服务工作，增加外国专家在华工作的成就感；通过开展广泛的交流活动，帮助人才更好地融入在京工作和生活。 |  |  |  |  | 2023年，对28家单位135位外籍高层次人才进行医疗保险补助；为71位外籍高层次人才提供健康管理服务；组织15次“我的‘京彩生活’”系列融入式活动，参与外籍人才逾600人次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人才数量 |  | ≥400人次 | 806人次 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 服务人才工作完成率 |  | ≥85% | 80% | 15 |  | 12 |  | 考虑到外国专家在京时间，2024年初再启动新一轮健康管理计划。
|  | 时效指标 | 各项服务工作完成及时率 |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤310万元 | 233.807710万元 | 10 |  | 8
| 效益指标 | 社会效益 | 提升外国专家在京生活融入感，吸引更多人才来京影响力 |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 29
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外籍专家满意度 |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 93.82
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。